KẾ HOẠCH DỰ ÁN

& LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Website BV Phụ sản Hải Phòng

Tài liệu đồ án tốt nghiệp

Hải Phòng, 2026

# Mục lục

# 1. Tổng quan dự án

| Tên dự án | Website hỗ trợ quảng bá, đăng ký khám và quản lý bệnh nhân — Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng |
| --- | --- |
| Loại hình | Đồ án tốt nghiệp |
| Thời lượng | 16 tuần (~4 tháng) |
| Phương pháp | Agile - Scrum kết hợp cột mốc (milestone) |
| Mục tiêu | Xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh: cổng thông tin, đăng ký khám trực tuyến, quản lý bệnh nhân |

# 2. Mục tiêu và phạm vi (SMART)

- Hoàn thành cổng thông tin quảng bá với đầy đủ khoa phòng, bác sĩ, tin tức trong tuần 1–6.

- Triển khai chức năng đặt lịch khám trực tuyến hoạt động ổn định trong tuần 7–10.

- Hoàn thiện phân hệ quản lý bệnh nhân và tiếp đón trong tuần 11–13.

- Kiểm thử, triển khai và bảo vệ đồ án trong tuần 14–16.

# 3. Các giai đoạn & cột mốc

| Giai đoạn | Tuần | Nội dung chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 — Khởi tạo & Phân tích | 1–2 | Khảo sát, thu thập yêu cầu, viết SRS | Tài liệu SRS, kế hoạch dự án |
| GĐ2 — Thiết kế | 3–4 | Thiết kế CSDL, kiến trúc, wireframe UI | ERD, sơ đồ kiến trúc, mockup |
| GĐ3 — Cổng thông tin | 5–6 | Trang chủ, khoa phòng, bác sĩ, tin tức | Portal hoàn chỉnh |
| GĐ4 — Đăng ký khám | 7–10 | Tài khoản, đặt lịch, quản lý lịch hẹn | Phân hệ đặt lịch |
| GĐ5 — Quản lý bệnh nhân | 11–13 | Tiếp đón, hồ sơ, kết quả khám, đơn thuốc | Phân hệ quản lý + quản trị |
| GĐ6 — Kiểm thử & Triển khai | 14–15 | Test, sửa lỗi, deploy, viết tài liệu | Hệ thống deploy, tài liệu HDSD |
| GĐ7 — Bảo vệ | 16 | Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị demo | Báo cáo, slide bảo vệ |

# 4. Lịch trình chi tiết (16 tuần)

| Tuần | Công việc | Loại |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát hiện trạng, phỏng vấn nghiệp vụ, xác định tác nhân | Cá nhân |
| 2 | Viết SRS, lập kế hoạch, chốt phạm vi | Cá nhân |
| 3 | Thiết kế ERD, từ điển dữ liệu, chuẩn hóa CSDL | Thiết kế |
| 4 | Thiết kế kiến trúc, API, wireframe các màn hình | Thiết kế |
| 5 | Dựng khung dự án, layout, trang chủ, giới thiệu | Code |
| 6 | Trang khoa phòng, bác sĩ, tin tức, tìm kiếm | Code |
| 7 | Đăng ký/đăng nhập, OTP, phân quyền RBAC | Code |
| 8 | Quản lý hồ sơ cá nhân, thông tin BHYT | Code |
| 9 | Module đặt lịch: chọn khoa/bác sĩ/khung giờ | Code |
| 10 | Quản lý lịch hẹn, nhắc lịch, kiểm tra slot | Code |
| 11 | Tiếp đón, check-in, hàng chờ, số thứ tự | Code |
| 12 | Hồ sơ bệnh nhân, ghi kết quả khám, đơn thuốc | Code |
| 13 | Quản trị: danh mục, người dùng, báo cáo thống kê | Code |
| 14 | Kiểm thử chức năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng | Test |
| 15 | Triển khai (deploy), viết tài liệu HDSD | Triển khai |
| 16 | Hoàn thiện báo cáo, slide, chuẩn bị bảo vệ | Báo cáo |

# 5. Phân bổ nguồn lực & công nghệ

## 5.1. Công nghệ đề xuất

| Thành phần | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Frontend | React.js / Next.js, TailwindCSS |
| Backend | Node.js (Express/NestJS) hoặc Spring Boot / Laravel |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL hoặc MySQL |
| Xác thực | JWT, OTP qua email/SMS |
| Triển khai | Docker, VPS/Cloud (AWS, Azure, hoặc Vercel + Railway) |
| Công cụ | Git/GitHub, Figma, Postman, Jira/Trello |

## 5.2. Nhân lực (đồ án cá nhân/nhóm nhỏ)

- Sinh viên thực hiện: phân tích, thiết kế, lập trình full-stack, kiểm thử.

- Giảng viên hướng dẫn: định hướng, review, đánh giá.

- Cố vấn nghiệp vụ (tùy chọn): cán bộ bệnh viện hỗ trợ thông tin quy trình.

# 6. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi mở rộng ngoài kiểm soát | Cao | Chốt phạm vi MVP, tính năng phụ để giai đoạn 2 |
| Thiếu thời gian do trùng lịch học | Trung bình | Lập kế hoạch đệm, ưu tiên chức năng cốt lõi |
| Khó thu thập dữ liệu nghiệp vụ thật | Trung bình | Dùng dữ liệu mẫu, tham chiếu quy trình chuẩn |
| Lỗi kỹ thuật khi tích hợp | Trung bình | Thử nghiệm sớm, kiểm thử liên tục (CI) |
| Mất dữ liệu / sự cố môi trường | Thấp | Dùng Git, sao lưu định kỳ, môi trường staging |

# 7. Kế hoạch kiểm thử & nghiệm thu

- Kiểm thử đơn vị (Unit test) cho các module nghiệp vụ trọng yếu.

- Kiểm thử tích hợp luồng đặt lịch — tiếp đón — khám.

- Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).

- Kiểm thử bảo mật cơ bản (auth, phân quyền, injection).

- Nghiệm thu theo tiêu chí trong tài liệu SRS mục 6.